## 概述
项目名称： | 智能骑行头盔
产品经理： | 李洋
文档版本： | V1.0-JDM
文档性质： | JDM供应商技术需求说明书（供全栈技术方案评估与报价）
保密等级： | 机密 — 受NDA约束，仅限贵司项目团队内部使用，未经书面授权不得转发或披露
历史版本 | 版本号 | 内容/定义 | 备注/关键调整
| V0.1 | 技术预研与需求定义基准版本。
| V1.0-JDM | JDM供应商技术需求说明书。 包含：产品定义、功能概述、典型使用场景与并发任务表、 非功能性需求、硬件规格、软件系统与AI、APP、POC验证项。
JDM 协作框架
模块 | 细分项 | 内容/定义 | 备注
文档定位 | 用途说明 | 本文档供贵司进行全栈技术方案评估与报价。涵盖产品定义、功能需求、非功能性需求、硬件规格、软件/APP范围及POC验证目标。 | 贵司据此输出：技术方案建议书 + 全栈报价 + 项目时间计划。
| 报价范围 | 请贵司按全栈（ODM）模式报价，范围包括： 1. 硬件整机（ID/MD/PCBA/声学/光学/结构/散热/天线） 2. 嵌入式软件（BSP驱动层/SoC系统适配/音频DSP调优/电源管理固件） 3. 上层软件（骑行OS/AI助手/视觉算法/HUD UI） 4. 手机APP（iOS + Android） 5. 云端服务与OTA平台 6. 产线测试治具开发与量产管理 | 最终各模块的研发分工（贵司自研/我方自研/联合开发）在技术方案评审后确认。我方保留部分模块自研权利。
交付节点 | 展会节点 | 2026年11月 EICMA展（米兰国际两轮车展）前，完成： 1. 功能可展示：核心功能可进行现场演示 2. 外观可露出：外观设计达到展会展示标准 具体交付阶段（EVT/DVT/PVT）不做硬性要求，由贵司根据项目节奏反向输出。 | 当前优先锁定展会时间，后续节点渐进明细。
| 量产目标 | 大批量产目标时间：2027年（具体节奏可沟通）。 展会样机是迈向量产的关键里程碑，非项目终点。 | 量产时间与规模在后续商务沟通中逐步对齐。
| 中间节点 | 中间开发节点（POC → EVT → DVT → PVT）由贵司项目经理梳理，反向输出时间计划。 我方在收到计划后3个工作日内确认。 | 我方仅评审“是否匹配展会节点”和“是否覆盖核心验证阶段”。
| 节点调整规则 | 若贵司提出节点调整，需同步“调整原因 + 影响分析”，双方召开技术会确认。
贵司需输出 | 回复交付物 | 贵司收到本文档后，请输出以下内容： 1. 技术方案建议书（含SoC选型、光学/声学方案、系统架构） 2. 全栈报价（含Open BOM明细） 3. 项目时间计划（含各阶段里程碑与交付物清单） 4. 风险评估与待澄清问题清单
产品定义
模块 | 细分项 | 内容/定义 | 备注
产品背景 | 业务背景 | 1. 市场窗口期（Time Window）：两轮车市场正处于“智能化爆发前夜”（2023-2025），酷似2018年的新能源汽车市场。用户已被四轮车教育了“智能化”与“安全性”心智，但两轮供给侧仍停留在“基础彩屏”阶段，缺乏高端智能供给。 2. 供需错配（Gap）：现有市场充斥着“拼凑式”设备（头盔+蓝牙耳机+运动相机），缺乏一体化的智能座舱体验。后装市场虽有尝试者（如Shoei概念款、AR眼镜），但鲜有具备“四轮智驾算法降维”能力的玩家。 3. 战略使命（Strategy）：本项目是智驾大陆拓展两轮业务的破局点。通过C端高端产品触达海量用户，验证“四轮智驾赋能两轮”的技术落地能力，构建品牌势能，最终反哺B端生态。
| 产品目标 | 1. 重新定义品类：打造行业首个真正落地的“两轮智能骑行座舱”，将头盔从被动防护装备升级为主动安全与智能交互终端。 2. 验证核心价值：在C端验证“AI+HUD+智驾算法”在两轮场景的商业闭环。 3. 建立品牌壁垒：通过“一体化体验”与“数据驱动闭环”，抢占中高端骑行用户心智，成为两轮智能座舱行业的领导者。
产品核心定位 | 产品定位 | 集成四轮智驾技术的“智能骑行座舱”
| 核心价值 | 1. 主动安全盾：四轮级ADAS算法降维，提供全时空安全守护。 2. 极简启动：All-in-One设计，消除外设拼凑，戴盔即走。 3. 沉浸体验：视觉(HUD)+听觉+触觉的多模态无缝交互。
种子用户画像 | 核心画像 | 28~35岁“寻找自由的大男孩” | 追求帅、从容、安全感。
| 经济基础 | 月均可支配收入 ≥ 1.5万元 | 具备高消费力，愿意为“情绪价值”和“帅”买单。
| 骑行属性 | 燃油摩托（单价≥2w）或高端电摩（单价≥0.8w） | 骑行频率 ≥ 4次/月；家庭拥有四轮车，仍选择两轮出行。
| 心理诉求 | “逃离日常” + “数字掌控感” + “增强骑行体验” | 想逃离日常工作和生活的繁琐，讨厌外挂设备的“拼凑感”，享受自由，又能通过科技手段无缝掌控数字世界。
| 消费习惯 | 年均装备消费 ≥ 5000元 | 已购/考虑购买Action/Insta360、Shoei/Arai等高端产品。
| 核心场景 | 1. 周末摩旅：跑山压弯、车队组队通讯、风景打卡记录、长途高速巡航。 2. 城市通勤：早晚高峰钻车缝、红绿灯路口停车间隙（60秒信息处理）、复杂立交桥导航。
| 核心痛点 | 1. “启动能量”过高：极度厌恶在骑行中/红绿灯时摘手套、掏手机、面容解锁失败的繁琐流程。 2. “拼凑感”带来的负担：头盔+蓝牙耳机+GoPro+手机支架，导致头盔重、重心偏、风噪大、充电麻烦。 3. 安全焦虑：传统头盔视野受限，后视镜有盲区，缺乏对后方及侧向威胁的感知能力。
安全认证要求清单
认证类别 | 认证名称 | 具体要求 | 备注
头盔被动安全 | ECE R22.06 | 含旋转冲击测试（MIPS等效），覆盖欧洲市场准入 | 最高优先级，不可妥协
| DOT FMVSS 218 | 美国市场准入
| GB 811 | 中国市场准入 | 注意：GB 811-2022新标已实施，需确认对标版本
无线电认证 | FCC Part 15 | 美国无线电认证 | 覆盖蓝牙/WiFi/Mesh频段
| CE-RED | 欧洲无线电设备指令
| SRRC | 中国无线电型号核准
环保合规 | RoHS 2.0 | 限制有害物质指令
| REACH | 化学品注册/评估/许可 | 需关注SVHC清单更新
电池安全 | UN38.3 | 锂电池运输安全测试 | 航空运输必备
| 电池极端测试 | 穿刺不起火、挤压不爆炸、80℃高温测试 | 头部佩戴设备，电池安全零容忍
电磁辐射 | SAR值 | 头部佩戴设备电磁辐射吸收率限值 | 需远低于限值
电磁兼容 | EMC | 电磁兼容测试（辐射发射/传导发射/抗扰度） | 具体标准待确认目标市场后明确
说明：认证范围可根据最终确认的目标市场进一步调整。贵司如有认证经验及建议，欢迎在技术方案建议书中一并提出。

## 功能概述
⚠️ 说明：本表功能优先级为初版，可在后续技术方案评审中根据可行性和成本评估调整。“跨模块联动体验要求”列为系统级体验指标，技术接口待与贵司联合定义。
No. | 版块 | 功能卖点 | 体验分类 | 用户故事与痛点场景 (Scenario & Problem) | 功能详细描述与核心交互逻辑 (Key Features) | 优先级 | 跨模块联动体验要求
1 | HUD 显示 | 赛道级全息座舱 | 便捷 | 场景： 激烈驾驶或复杂路口，低头看仪表极度危险。 痛点： 视线频繁切换导致眩晕，且不够帅。 | 1. AR 沉浸导航： 车道级箭头铺设，直观指引。支持简易TBT导航和AR车道级导航两种模式，覆盖城市通勤到山路摩旅全场景。导航数据通过手机APP下发。 2. 赛道仪表： 3D G值球、转速光带、倾角显示。 3. 光感自适应： 进出隧道毫秒级变光，防致盲。 | P0 | 进出隧道亮度切换，用户无感知延迟（≤200ms）
2 |  | 全息信息流 | 便捷 | 场景： 骑行中不知道是谁的电话，不敢接；错过路况信息。 痛点： 信息焦虑，盲操作不安全。 | 1. 可视通讯： 来电/消息弹窗，关键信息（姓名/路况）平视显示。 2. 速度随动UI： 高速自动隐藏次要信息，仅保留核心数据。 | P1
3 | AI 语音与音频交互 | 全场景语音控车 | 多模态控制 | 场景： 高速骑行手不离把，需要切歌、导航、接电话。 痛点： 风噪太大唤醒难，按键盲操危险。 | 1. 抗风噪唤醒： 时速120km/h下精准识别指令（如“接听”）。 2. 离线引擎： 无网状态下依然可控录像、亮度、FM调频。 | P0
4 |  | 静谧降噪与通透 | 便捷 | 场景： 高速风噪震耳欲聋；加油站听不清店员说话。 痛点： 听力受损；频繁摘戴头盔麻烦。 | 1. ANC/ENC双降噪： 消除风噪保护听力，通话清晰。 2. 一键通透： 无需摘盔，一键放大环境人声进行对话。 | P0
5 |  | 车队指挥与娱乐系统 | 娱乐 | 场景： 进山没信号队友失联；带挡泥板（后座）各听各的。 痛点： 沟通靠吼，缺乏共享乐趣。 | 1. Mesh自组网： 无网多人对讲，HUD显示队友位置。 2. 音乐/FM共享： 一键同步音乐给队友/后座 (DJ模式)。 | P0
6 |  | AI 智能管家 | 个性化 | 场景： 不懂故障灯意思；不知道怎么连蓝牙。 痛点： 不爱看说明书，故障时手足无措。 | 1. 产品专家： 语音问“怎么配对？”直接解答。 2. 故障自诊： 主动播报错误代码并引导解决。 | P1
|  | AI 工具调用（Function Call） | 便捷 | 场景： 说"我要跑山了"，期望一句话同时切换多个设置； 说"我快到了"期望自动开车库门空调。 痛点： 每个操作都要单独指令，繁琐。 | 1. 复杂任务编排：一句话触发多步操作（如关通知+开赛道模式+开录像+播歌单）。 2. 智能家居互联：调用米家/HomeKit等API。 3. 本地生活服务：调用外卖/导航等接口。 4. 日程管理：读取/设置日历提醒。 | P1
7 | 摄像头与影像记录 | 4K 星光黑匣子 | 安全 | 场景： 夜跑山路，或者发生事故/碰瓷。 痛点： 晚上拍不清车牌，画面抖动，关键时刻没证据。 | 1. 六轴防抖 (EIS)： 消除颠簸，画面稳如泰山。 2. WDR夜视： 抑制强光，提升暗部细节，看清车牌。 3. 循环录影： 断电保护，确保最后一段视频不丢失。 | P0
8 |  | AI 高光捕获 (Vlog) | 娱乐 | 场景： 遇到绝美晚霞或帅气压弯，没手操作拍摄。 痛点： 拍了一堆素材回去懒得剪，精彩瞬间找不到。 | 1. 多模态触发： 语音喊“拍照”、压弯大倾角自动标记。 2. 一键成片： APP 自动提取高光片段，配乐剪辑生成大片。 | P1
9 | 安全与安防监控 | 全时空安全盾 (ADAS) | 安全 | 场景： 雨天变道后视镜看不清；路口盲区有快车。 痛点： 全盔视野盲区大，感知能力弱。 | 1. 盲区光效： HUD边缘黄/红光流转，直观提示侧后方来车。 2. 前向预警： 红绿灯起步提醒，前车急刹/碰撞预警。 | P0 | 盲区检测→HUD警示→语音提示 全链路≤500ms
10 |  | 生命救援 (SOS) | 安全 | 场景： 单人跑山发生严重摔车，失去意识。 痛点： 错过黄金救援时间，无人知晓。 | 1. 多维事故判定： IMU撞击+GPS骤停+佩戴检测，杜绝误报。 2. E-Call： 倒计时后自动发定位、拨打120并AI播报事故信息。 优先通过蓝牙调用手机拨号；若蓝牙断连，通过头盔内置蜂窝模组独立拨号。 | P0 | 摔车检测→锁定录像→HUD倒计时→语音播报→发送E-Call 全链路≤1秒
11 |  | 哨兵模式 (Sentry) | 安全 | 场景： 服务区休息，头盔挂车上怕被顺手牵羊。 痛点： 头盔昂贵，离身即焦虑。 | 1. 震动侦测： 检测移动/触碰，触发声光爆闪警报。 2. 证据固化： 立即录制并上传报警照片，报警照片通过蜂窝网络直接上传APP（无需手机在蓝牙范围内）。 | P1
|  | 疲劳驾驶预警 | 安全 | 场景： 长途摩旅连续骑行3小时以上，注意力下降。 痛点： 骑手自己感知不到疲劳累积，没有外部提醒。 | 1. 连续骑行时长监测 + IMU骑行姿态异常检测（如频繁微偏）。 2. 分级提醒： HUD弹窗 + 语音建议休息 + 推荐最近服务区并一键导航。 | P1
12 | 系统、连接与生态拓展 | 全域互联中枢 | 便捷 | 场景： 同时用手机和车机仪表；导出视频太慢。 痛点： 连接设备单一，信号冲突；蓝牙传4K太慢。 | 1. 双通道并发： 同时连接手机与车辆TFT仪表。 2. Wi-Fi 6 闪传： 5.8GHz 频段高速导出素材/OTA升级。 | P0
13 |  | 泛生态拓展 (IoT) | 多模态控制 | 场景： 需要看胎压、想控制无人机跟拍。 痛点： 设备分散，操作繁琐不安全。 | 1. 车辆互联： HUD 显示胎压、油量、电调减震状态。 2. 外设协同： 语音控制无人机跟随；摔车联动气囊背心充气。 | P1
14 | 手机 APP 配套功能 | 可视化管理工作台 | 个性化 | 场景： 觉得HUD太乱想调整；想调节灯光颜色。 痛点： 头盔上按键操作极其不便。 | 1. HUD DIY： APP端拖拽式自定义显示界面。 2. 个性化配置： 自定义RGB灯效、EQ音效、ADAS灵敏度。 | P1
15 |  | 社交与成长体系 | 娱乐 | 场景： 骑完车想复盘轨迹，发朋友圈炫耀。 痛点： 单纯的视频不够酷，缺乏数据支撑。 | 1. SR 仪表叠加： 视频导出时叠加时速、G值、轨迹动态水印。 2. 勋章系统： 记录生涯里程与成就。 | P1
16 | 跨框架联动体验 | 智能场景联动 | 多模态控制 | 场景： 摔车、导航提示、来电等复杂场景。 痛点： 单一功能无法解决问题，需要系统级配合。 | 1. 安全联动： 摔车 -> 锁录像+发SOS+灯光爆闪。 2. 导航联动： 导航指令 -> HUD显示+语音播报+音乐压低。 | P0 | 各联动场景涉及多子系统实时协同，技术接口待与贵司联合定义。

## 典型使用场景与并发任务表
⚠️ 说明：本表定义系统需支撑的典型使用场景及各场景下的并发任务组合。目的是让贵司了解“系统最重的时候要同时扛多少事”，据此评估SoC算力、内存、存储带宽及散热方案。 本表只描述“同时做什么事”和“体验底线”，不涉及任何技术实现（CPU/内存/芯片型号等由贵司在技术方案建议书中输出）。
No. | 场景名称 | 场景描述 | 同时运行的功能模块 | 体验要求 | 续航目标 | 使用占比
1 | 城市通勤 | 日常高频场景。 早晚高峰通勤，包含频繁启停、红绿灯等候、复杂路口导航。 | • HUD 导航（简易TBT模式，常亮） • 1080P/30fps 循环录像（行车记录仪） • 蓝牙连接手机（音乐/来电/消息通知） • AI 语音唤醒待命（低功耗监听） • 光感自适应（隧道/桥下亮度自动调节） • 随速音量自动调节 | 全部功能流畅运行，无卡顿、无掉帧。 HUD 刷新率 ≥60fps。 语音唤醒响应 ≤400ms。 | ≥8h | ~50%
2 | 高速巡航 | 摩旅常态场景。 时速80-120km/h长途巡航，风噪大，需要导航+降噪+安全监测同时工作。 | • HUD 导航（巡航模式，含路况/限速/ETA） • 1080P/30fps 循环录像 • 蓝牙音乐播放 • ANC 主动降噪（风噪抑制） • AI 语音唤醒待命 • ADAS 后方盲区监测（常驻） • 随速音量 + 音频闪避（Ducking） | 全部功能流畅运行。 ADAS 盲区检测→HUD警示，延迟≤500ms。 ANC 降噪在120km/h风噪下有效。 语音唤醒在120km/h风噪下成功率≥95%。 | ≥6h | ~25%
3 | 车队跑山 | 社交/运动场景。 3-6人组队跑山路，需要对讲+高画质录像+赛道数据，系统负载显著上升。 | • HUD 赛道模式（G值球+倾角+转速光带，高刷新） • 4K/30fps 录像（Vlog创作模式） • 6人 Mesh 自组网对讲（无网通讯） • ADAS 盲区监测 • AI 语音指令（免唤醒模式） • EIS 六轴防抖（实时处理） • AI 高光自动标记（大倾角/高G值触发） | 全部功能流畅运行。 4K录像无掉帧、无果冻效应。 Mesh对讲延迟可感知但不影响沟通。 高光标记准确，不遗漏关键压弯片段。 | ≥4h | ~15%
4 | 极限压力 | 设计上限场景（实际罕见）。 所有高负载功能同时开启，用于验证系统在极端条件下的稳定性和降级策略。 | • 场景3全部模块，加上： • 4K/60fps 录像（最高画质） • ADAS 前向+后向同时预警 • 实时语音转文字（在线AI） • 手机投屏（镜像投射） • Wi-Fi + 蓝牙 + Mesh 三路无线并发 | 允许适度降级： • 4K/60fps 可自动降为 2K/30fps • HUD 可减少次要信息刷新 不可突破的底线： • 不可死机、不可断连 • ADAS 预警不可失效 • 录像不可中断（可降分辨率） • 降级过程用户可感知但不突兀 | ≥2h | 罕见
5 | 驻车哨兵 | 低功耗待机场景。 停车后头盔挂在车上或收纳，进入哨兵值守模式，仅保留最低限度传感器。 | • IMU 震动/倾斜检测（低功耗常驻） • 低帧率视觉侦测（可选，1fps） • BLE 信标保活（Find My定位） • GPS 定位保活（围栏越界检测） • 蜂窝模组保活（低功耗待机，报警触发后激活上传） 报警触发后唤醒： • 主摄录制30秒视频 • 声光爆闪威慑 • 推送报警至手机APP | 值守状态功耗极低。 报警触发后≤3秒内完成： 唤醒主摄+开始录制+声光爆闪。 不可漏报（宁可误报也不可漏报）。 | ≥48h | 停车时
补充说明： 1. 上述5个场景覆盖了产品的全部使用工况，从日常轻载到极端满载。贵司可据此推算各场景下的算力/内存/存储/无线资源需求。 2. 续航目标对应的环境温度基准为25℃。高温（40℃）和低温（-10℃）环境下的续航衰减可在技术方案中另行评估。 3. 场景4（极限压力）的降级策略由贵司在技术方案中提出建议，我方评审确认。 4. 各场景的“使用占比”为估算值，供贵司在功耗优化时做权重参考，非硬性约束。

## 非功能性需求
指标优先级裁决框架
当以下指标因物理约束产生冲突时，按此优先级取舍： ❶ 安全认证（ECE R22.06 / DOT / GB 811）→ 不可妥协，市场准入前提 ❷ 续航底线（典型工况 ≥8h）→ 核心用户价值，低于此值产品无竞争力 ❸ 重量上限（1.80kg 硬上限，1.65kg 目标）→ 可在目标与上限间浮动，超过1.80kg退货率急增 ❹ 散热体验（贴脸 <40℃）→ 可通过软件限时降级做妥协（如极限模式限时30分钟） ❺ BOM 成本 → 在满足以上约束后优化
工程妥协路径：若 ADAS 传感器集成导致重量超过硬上限，可接受“传感器车端外置 + 头盔无线接收”的备选方案，具体通信方案待 POC 验证。
No. | 分类 | 细分项 | 详细指标与要求 | 测试工况条件 | 优先级 | 备注 / 验收标准
1 | 物理与环境 | 重量与配重 | 绝对重量：整机（含电池） 目标 ≤ 1.65kg，硬上限 ≤ 1.80kg。 | 称重条件：含内置电池，不含可拆卸配件（外挂电池包、替换内衬等）。 | P0 | 超1.80kg退货率急增，超1.65kg需评审确认。
2 |  |  | 重心控制：重心偏移量 < 5mm （相对于标准头盔几何中心），防止长途佩戴脖子酸痛。 | 佩戴测试：模拟连续骑行2小时，颈部疲劳度主观评分。 | P0 | 避免“压头”或“扭脖子”。
3 |  | 温控与热设计 | 表面温度：贴脸/接触皮肤区域温度 < 40℃ （满载运行1小时后）。 | 环境温度40℃，太阳直射，运行场景2（高速巡航）工况1小时。 | P0 | 舒适性核心。必须避免“烤头”。
4 |  |  | 环境适应：工作温区 -20℃ ~ 60℃。 |  | P0 | 覆盖冬夏极端天气。
5 |  |  | 耐高温性能：40℃+太阳直射下，连续录像+导航30分钟不降频、不关机。 | 环境温度40℃，太阳直射，运行场景1（城市通勤）工况：HUD最亮 + 1080P录像 + 导航。 | P0 | 解决竞品“夏天一热就死机”的痛点。
6 |  | 防护等级 | 动态防水：必须耐受 120km/h 暴雨骑行。 | 动态风洞喷淋测试：模拟120km/h迎面雨水冲击，持续30分钟，测试后全功能正常。 （静态IPX7不够，必须做动态测试） | P0 | 关键差异化测试。
7 |  |  | 抗腐蚀性：内衬、触点通过人工汗液测试(72h)； 外壳通过盐雾测试(48h)。 |  | P0 | 防止汗水腐蚀导致触点接触不良。
8 |  | 抗震性能 | 高频震动：模拟摩托车高频震动 (10~500Hz, 3G)， 连续工作200h无零件松动、无断连。 | 模拟单缸600cc / 双缸1200cc摩托车引擎振动频谱。 测试覆盖：光机模组、麦克风阵列、排线连接器、螺丝紧固件。 | P0 | 解决“骑着骑着螺丝掉了”的痛点。 此项超出普通消费电子测试范围，请贵司特别关注。
9 | 性能与响应 | 续航能力 | 典型工况：≥ 8小时 （场景1：HUD导航 + 蓝牙音乐 + 1080P录像）。 高负载工况：≥ 4小时 （场景3：HUD赛道模式 + 4K/30fps + Mesh对讲 + ADAS）。 | 环境温度25℃。 场景定义详见《典型使用场景与并发任务表》。 | P0 | 覆盖单日摩旅需求。 高温/低温环境续航衰减另行评估。
10 |  |  | 待机功耗：关机漏电流 < 50uA （存放3个月不亏电）。 |  | P0 | 防止“放置一周就没电”。
11 |  | 系统响应 | 冷启动 (Cold Boot)：< 5秒 （从按下开机键到系统就绪、HUD亮起）。 |  | P1 | 戴上即走，不等待。
12 |  |  | 语音唤醒延迟：< 400ms（感知无延迟）。 |  | P1 | 交互流畅度核心。
13 |  |  | 唤醒成功率：> 95%（在120km/h风噪环境下）。 | 风洞模拟120km/h风速。 测试双态：全盔关面罩 / 揭面罩半开。 每态至少100次唤醒测试取统计值。 | P1 | 确保高速骑行时语音可用。
14 |  | HUD 视觉性能 | 亮度：入眼亮度 > 3000 nits（正午强光下清晰可见）。 | 正午直射阳光下（环境照度≥80,000 lux），用户可清晰辨识导航箭头及文字信息。 | P0 | 看不清导航会有安全隐患。
15 |  |  | 帧率：界面刷新率 ≥ 60fps（防止晕眩）。 |  | P0 | 视觉流畅性。
16 |  |  | 透过率：> 75% （确保不遮挡路面视线，不影响夜间骑行安全）。 |  | P0 | 安全红线。
17 |  | 影像稳定性 | 电子防抖 (EIS)：60km/h过减速带， 画面垂直抖动幅度 < ±1.5°。 | 60km/h通过标准减速带（高度5cm），录制画面回放评估。 | P1 | 决定视频素材是否可用。
18 |  |  | 果冻效应：Rolling Shutter 畸变 < 5%。 |  | P1 | 防止画面扭曲。
19 |  | 连接性能 | Mesh 组队距离：直线无遮挡通信距离 ≥ 1.6km。 |  | P0 | 社交体验基石。
20 |  |  | Wi-Fi 传输速度：5.8G频段实际吞吐量 > 30MB/s （1分钟导出300MB视频）。 |  | P0 | 解决“传视频太慢”的痛点。
21 | 安全与合规 | 被动安全 (安规) | 冲击测试：通过 ECE R22.06（含旋转冲击）/ DOT / GB 811 认证。 | 认证完整清单详见《概述》Sheet 安全认证要求清单。 | P0 | 红线指标，不可妥协。
22 |  |  | 外表面安全：所有电子件不得突出头盔表面 > 2mm （防滑倒时钩挂）。 |  | P0 | 避免二次伤害。
23 |  |  | 内表面安全：电池/光机在冲击下不得破碎刺伤头部。 |  | P0 | 结构安全。
24 |  | 电池安全 | 极端测试：通过穿刺、挤压、高温(80℃)测试不起火、不爆炸。 |  | P0 | 头部佩戴设备，电池安全零容忍。
25 |  |  | 保护机制：具备双重过充/过放/短路硬件保护电路。 |  | P0 | 冗余设计。
26 |  | 隐私合规 | 物理遮蔽：滑盖关闭必须硬件切断摄像头供电。 |  | P0 | 满足德国/日本严苛法规。
27 |  |  | 录像指示灯：录像时外部红色LED不可通过软件关闭（防偷拍）。 |  | P0 | 道德与法律风险规避。
28 |  |  | 数据加密：本地存储及传输过程采用 AES-256 加密。 |  | P0 | 保护用户隐私。
29 |  | 无线电合规 | 频段认证：SRRC(中) / FCC(美) / CE-RED(欧)。 |  | P0 | 市场准入条件。
30 |  |  | SAR值：电磁辐射吸收率远低于头部设备限值。 |  | P0 | 健康合规。
31 | 质量与可靠性 | 声学性能 | 最大声压级：≥ 105dB （确保高速风噪下听得见）。 |  | P1 | “听得见”。
32 |  |  | 风噪抑制 (SNR)：120km/h下，通话对方听到的信噪比 > 15dB。 | 风洞模拟120km/h风速，进行双向通话测试。 | P1 | “听得清”。
33 |  | 寿命与鲁棒性 | 按键寿命：旋钮/按键 > 10万次操作。 |  | P1 | 机械可靠性。
34 |  |  | 插拔寿命：Type-C接口 > 5000次 （且保持防水性能）。 |  | P1 | 接口耐久度。
35 |  |  | MTBF：平均无故障时间 > 5000小时。 |  | P1 | 整体可靠性。
36 |  | 软件鲁棒性 | OTA 防变砖：支持断点续传； 双分区(A/B)备份，升级失败自动回滚。 |  | P0 | 避免OTA事故导致大规模召回。
37 |  |  | 死机自愈：硬件看门狗机制，死机自动重启 < 3秒。 |  | P0 | 骑行中无法手动重启，必须自愈。

## 硬件规格
⚠️ 说明：本表列出各硬件模块的性能阈值与设计约束。具体器件选型由贵司在技术方案建议书中输出，我方评审确认。 “候选技术方案/备注”列为方向性参考，非约束性要求。
No. | 硬件分类 | 细分模块 | 关键规格要求 | 候选技术方案 / 备注 | 评估与决策重点
1 | 物理结构 | 头盔外壳 | 碳纤维 / 玻纤复合 | 轻量化优先。 | RF信号穿透性是碳纤维材质的最大挑战，需预留天线窗口。
2 |  | EPS/内衬 | 多密度EPS + 亲肤内衬 | 抗菌、可拆洗、适配眼镜槽。 | 需通过 ECE R22.06 的旋转冲击测试。
3 |  | 头盔外镜片 | PC材质 | 考虑原厂配变色片。 | 结合HUD显像效果及光感传感器调节亮度后的体验效果，综合决定。
4 |  | 散热系统 | 风道引流 | 1. 盔内散热 2. 电器件散热
5 |  | 防雾鼻封 | 可拆卸软胶材质 | 核心痛点解决：阻隔呼出的热气直接喷到HUD光波导片上，防止起雾导致导航看不清。 舒适性：需分别适配亚洲人和欧洲人的鼻型，防止漏光和压迫。
6 | 核心计算 | SoC主控 | 需支撑《典型使用场景与并发任务表》中全部5个场景。 双芯片架构 / 三芯片架构均可，由贵司根据算力与功耗平衡建议。 | 贵司在技术方案建议书中需输出： • SoC选型建议（含≥2种候选方案对比） • 各方案的算力/功耗/发热/成本对比 • 对4K视频编码的支持能力评估 | 重点评估： 1. 场景4（极限压力）下是否支持优雅降级 2. 功耗与发热表现（贴脸温度<40℃） 3. 量产供货稳定性
7 |  | 存储 (ROM) | 64GB UFS + TF卡槽 | 支持 MicroSD 卡扩展（防水槽设计）。 | 双存储策略：事故视频锁死在内置ROM，日常素材存TF卡。
8 | 影像系统 | 传感器 | 传感器面积需支撑以下能力： • 夜间车牌辨识度（WDR/HDR） • 4K/120fps 视频录制 • ≥1200万像素照片 • 传感器尺寸 ≥ 1/1.3” | 具体传感器选型由贵司建议，需在技术方案中提供≥2种候选方案及夜景样张对比。 | 进光量直接决定夜骑素材可用性。
9 |  | 防抖结构 | 需达到EIS画面垂直抖动 < ±1.5° （60km/h过减速带）。 果冻效应 Rolling Shutter 畸变 < 5%。 | 纯算法EIS / 1轴 / 2轴 / 3轴云台均可，由贵司建议最优方案。 竞品参考（供贵司对标）： • DJI Neo：1/2”CMOS, FOV 117.6°, 4K/30fps • DJI Neo2：1/2”CMOS, FOV 119.8°, 4K/60fps • DJI Action4：1/1.3”CMOS, FOV 155°, 4K/120fps | 评估重点： 1. 结合安规(ECE)通过率与外观完整性进行取舍 2. 云台机械结构对头盔重量和重心的影响 3. 算法能弥补多少硬件防抖的不足
10 |  | 隐私物理盖 | 霍尔感应滑盖 | 滑盖关闭 -> 硬件切断传感器供电。 | 硬性合规要求（德国/日本市场）。
11 | HUD显示 | 光机模组 | 需满足以下性能阈值： • 全彩显示（RGB全色域） • 入眼亮度 > 3000 nits • 刷新率 ≥ 60fps • 透过率 > 75% | 具体光学方案（衍射波导/几何波导/树脂/Birdbath等）由贵司建议。 POC阶段需进行光学方案横评（详见POC验证Sheet）。 | 必须验证室外强光下的可视性。 需评估搭配变色镜片变暗后的亮度补偿。
12 |  | 光感传感器 | 高灵敏度 ALS | 配合光机实现毫秒级自动亮度调节。 | 解决隧道出入口亮度剧变导致的致盲或看不清。
13 | 感知阵列 | IMU惯导 | 高频 6轴/9轴 | 用于摔车检测、防盗、EIS防抖。 | 需选用车规级抗震型号。
14 |  | 毫米波雷达 | 用于ADAS盲区/后向碰撞检测。物理位置（头盔端集成 vs 车端外置）待POC验证确认。 | 请贵司在技术方案中评估雷达模组的尺寸、功耗、天线集成方式及对头盔重量的影响。 | 若头盔集成导致重量超1.80kg，可接受车端外置+头盔无线接收方案。
15 |  | GNSS定位 | 双频 (L1+L5) 多模 | 支持 GPS/北斗/Galileo。 | 单频GPS在立交桥/城市峡谷会漂移，车道级导航必须上双频。
16 |  | 佩戴检测 | 电容/红外传感器 | 检测是否戴在头上。 | 省电核心：摘下即休眠，戴上即唤醒重连。
17 |  | 温控传感器 | NTC 热敏电阻 | 多点布局（电池/芯片/贴脸处）。 | 电池超过60℃必须强制断电保护。
18 | 音频系统 | 扬声器 | 声压级 ≥ 105dB 尺寸范围：40mm ~ 53mm 动圈 音质需通过主观听感盲测评审。 | 请基于贵司声学平台能力推荐最优方案。 | 决策依据：不只看尺寸，需综合评估重量(g) vs 功耗(mW) vs 音质/声压级(dB)的平衡。
19 |  | 麦克风 | 3~5 麦阵列 | 用于收声和降噪处理。 | 抗风噪：必须支持ANC/ENC算法，时速120km/h通话清晰。
20 | 无线连接 | 天线设计 | LDS / FPC 外引 + 独立FM天线 | 必须避开碳纤维区域。 | 建议在头盔顶部风道或尾翼处设计RF透波窗口。
21 |  | 通讯模组 | WiFi 6 + BT 5.2/5.3 + FM Rx + 4G/5G蜂窝模组（含eSIM） | WiFi 6 用于视频秒传；BT 用于Mesh组队。 蜂窝模组用于支撑SOS独立拨号、哨兵模式远程推送、云端AI等脱离手机的场景。请贵司在方案中评估蜂窝模组对功耗、天线布局、BOM成本的影响，并提供"含蜂窝/不含蜂窝"两种配置的对比报价。
22 | 接口与扩展 | 充电/数据 | Type-C (IP67) | 支持 PD 快充 + OTG 数据导出。 | 接口母座必须做内部灌胶，防止防尘塞脱落进水。
23 |  | 扩展触点 | 磁吸 Pogo Pin | 预留给外挂电池包 / 调试 / 售后。 | 镀金防腐蚀设计。
24 | 电源系统 | 电池 | 耐高温锂聚合物 容量目标 ≥ 3500mAh。采用可拆换式设计，支持用户自行更换电池包。 |  | 必须支持 -20℃~60℃ 宽温工作。 需评估可拆换结构对防水等级、整机重量及安规冲击测试的影响。
25 | 灯光系统 | 智能氛围灯 | RGB LED 阵列 | 方案A：COB柔性灯带（光效均匀，一体感强） 方案B：LED矩阵屏（可显示简单图标/文字） | 联动难题：必须评估如何获取“车辆转向信号”（需车机蓝牙协议支持）。 刹车识别：可通过内置IMU加速度计实现（急减速自动爆闪）。
26 | 交互硬件 | 物理控制 | 左侧按键或旋钮 原则上不超过3个按键 |  | 盲操手感：必须保证戴厚手套有清晰段落感。 防水结构：旋钮缝隙需满足IP67动态密封。
27 |  | 语音硬件 | 低功耗唤醒 (VAD) | 硬件要求：SoC或独立DSP必须支持Always-on语音侦测。 | 确保在黑屏/休眠状态下，喊出唤醒词能秒级响应。

## 软件系统与AI
⚠️ 说明：以下软件模块纳入本次全栈报价范围。最终各模块的研发分工（贵司自研 / 我方自研 / 联合开发）在技术方案评审后确认。
软件模块 | 关键能力 | 详细描述
骑行OS | 底层能力 | 支持底层驱动OTA； 支持双芯通信协议； 支持低功耗保活模式。
AI助手 | 场景化模型 | 针对骑行场景训练的NLP模型，支持模糊指令（如“我觉得冷” -> 推荐操作）。
视觉算法 | 环境感知 | 识别红绿灯（提醒用户）、路标识别、车道线检测。
数据存储 | 双存储策略 | 循环录像存本地；碰撞/SOS/用户标记的高光片段存云端。
视觉追踪 | 目标跟踪 | 支持摄像头画面中的运动目标追踪（如前车、队友），为AI高光捕获和ADAS提供底层视觉能力。
多模态交互 | 传感器融合 | 融合IMU姿态、GPS轨迹、语音指令、物理按键等多模态输入，实现场景自适应的交互决策（如大倾角自动标记高光、急减速触发安全联动）。
身份与安全 | 用户认证 | 支持佩戴检测+语音声纹/APP蓝牙近场等方式进行用户身份认证；防止非授权用户访问个人数据（导航历史、联系人、录像等）
AI模型架构 | 自有模型 + 基座模型 | 离线场景（语音指令、设备控制、摔车检测）采用自有轻量模型，部署在头盔端本地运行；在线场景（自然语言对话、智能推荐、复杂问答）调用云端基座大模型API。模型更新通过OTA推送

## APP
⚠️ 说明：APP功能纳入本次全栈报价范围。最终研发分工（贵司自研 / 我方自研 / 联合开发）在技术方案评审后确认。APP需同时支持iOS和Android平台。
APP模块 | 功能列表 | 详细描述
头盔管理 | 设备状态 | 实时显示头盔电量、存储空间剩余、GPS定位信息。
| 个性化设置 | HUD亮度/显示布局设置；AI语音包下载/切换；唤醒词自定义。
| OTA升级 | 固件版本检测、下载、传输与升级日志查看。
| 第三方设备绑定 | 支持绑定胎压计、车辆仪表、外置相机（如GoPro/Insta360）等第三方设备，统一管理连接状态。
骑行记录 | 轨迹回放 | 地图轨迹 + 速度/海拔曲线 + 关键路标点展示。
| 精彩回看 | 查看并下载头盔传输的“高光时刻”视频片段。
内容创作 | AI一键成片 | 自动融合视频+轨迹数据+仪表盘UI，生成酷炫短视频。
| 视频剪辑工具 | 提供骑行专属滤镜、BGM、转场特效的简易剪辑器。
社区服务 | 骑行社区 | 视频分享广场；热门路线/路书下载；组队招募大厅。
| 售后服务 | 电子保修卡；在线客服；维修网点查询；耗材（镜片/内衬）购买。
商城 | 配件与耗材 | 购买替换内衬、防雾贴片、外挂电池包、变色镜片等配件耗材；支持在线下单与物流追踪。

## POC验证与待定义项
⚠️ 说明：POC阶段各项验证方案由贵司主导制定，我方参与验证目标确认与结果评审。 POC结束后双方联合召开Gate评审会，确认进入EVT的技术基线。各项验证结论将直接影响后续硬件选型与结构设计，不可跳过。
No. | 验证模块 | 验证目标与要求 | 关键产出 / 决策点
1 | 全场景功耗热设计 | 验证目标： 在场景4（极限压力）工况下，监测电池掉电曲线、芯片主频变化、盔内接触面温度、HUD光机温度。 贵司需输出： • 各场景下的功耗实测数据 • 散热结构方案（≥2种候选方案对比） • 满载续航时间实测报告 | 关键决策点： 1. 散热结构是否满足贴脸<40℃？ 2. 各场景实测续航是否满足目标？ 3. 是否需要引入主动散热（风扇/热管）？ 此验证结论将锁定散热方案，进入EVT后不再变更。
2 | 防抖与算法横评 | 验证目标： 确定满足EIS ±1.5°防抖指标的最优软硬件组合方案。 贵司需输出： • ≥2种候选方案（纯算法EIS / 云台方案） • 各方案在减速带、碎石路、高速风阻工况下的对比视频 • 各方案对头盔造型/重量/成本的影响评估 | 关键决策点： 1. 输出各方案画质与稳定性的对比视频 2. 评估硬件结构对头盔造型的破坏度 3. 确定“算法能弥补多少硬件防抖的不足” 此验证结论将锁定防抖方案，直接影响摄像头模组结构设计。
3 | ADAS形态评估 | 验证目标： 对比不同ADAS传感器物理位置方案的报警准确率与系统延迟。 贵司需输出： • ≥2种候选方案对比（如：头盔集成 vs 车端外置+头盔接收） • 模拟后方来车场景，测试报警准确率 • 无线传输延迟实测（若采用车端外置方案） • 各方案对头盔重量的影响评估 | 关键决策点： 1. 确认无线方案延迟是否在安全阈值内 2. 对比各方案对头盔重量的影响 3. 若头盔集成导致重量超1.80kg，启动车端外置备选方案 此验证结论将决定ADAS传感器物理位置，直接影响整机重量与结构。
4 | 电源规格测算 | 验证目标： 基于场景1（典型工况8h续航）倒推，搭建Demo电路实测所需电芯容量、体积、重量。 贵司需输出： • 标准工况实测功耗数据 • 电芯容量/体积/重量的多方案对比 • 是否需要引入外挂/颈部电池设计的评估 | 关键决策点： 1. 是否存在“重量-续航”的物理悖论？ 2. 能否在1.80kg上限内满足8h续航？ 3. 是否必须引入外挂电池包设计？ 此验证结论将锁定电池规格与整机重量预算分配。
5 | HUD视效 | 验证目标： 对比多种光学方案在全天候、变色镜片搭配条件下的显示效果。 贵司需输出： • ≥2种光学方案（如衍射波导/几何波导/树脂/Birdbath/free form） • 各方案的FOV视场角、虚像距离实测 • 全天候可视性测试（隧道口光线剧变、正午强光、夜间无路灯） • 搭配变色镜片变暗后的亮度补偿测试 | 关键决策点： 1. 确定哪种方案在变色镜片变暗后依然清晰 2. 成本 vs 效果的性价比矩阵 3. FOV是否满足≥15°要求 此验证结论将锁定光机方案选型，进入EVT后不再变更。
6 | 芯片方案评估 | 验证目标： 评估候选SoC方案在头盔场景下的适配度、功耗表现及系统开发难度。 贵司需输出： • ≥2种SoC候选方案的详细对比报告 • 各方案在场景3/场景4工况下的性能实测 • OS适配与开发周期评估 • 供货稳定性与成本评估 | 关键决策点： 1. 确定V1.0量产版的SoC方案 2. 是否需要过渡方案（展会版与量产版使用不同芯片） 3. 长期芯片演进路线图建议 此验证结论将锁定SoC选型，影响整个软件架构。
7 | 系统架构决策 | 验证目标： 确定头盔核心功能的运算主体是本地（头盔端SoC）还是依赖手机端算力。 贵司需输出： • 纯本地方案（头盔独立运行核心功能）的SoC算力/功耗/成本评估 • 手机协同方案（部分算力卸载到手机）的延迟/稳定性/用户体验评估 • 混合方案建议（哪些功能必须本地、哪些可借助手机） | 关键决策点： 1. 核心安全功能（ADAS/SOS/录像）是否必须纯本地？ 2. AI语音/导航渲染是否可卸载到手机？ 3. 脱离手机后头盔的最小可用功能集是什么？此决策将影响SoC选型等级和整机成本。